## Cronograma Projeto Aplicado I
Input | EDT | Nome da tarefa | Duração | Trabalho | Início | Término | Nomes dos recursos | IIRR | TTRR
0% | 1 | PROJETO - Atualização Epidemiológica da COVID-19 | 75 dias? | 0 hrs | Ter 08/08/23 | Seg 20/11/23 |  | Ter 08/08/23 | ND
0% | 1.1 | FASE I – PREPARAÇÃO DE DATASET | 15 dias? | 0 hrs | Ter 08/08/23 | Seg 28/08/23 |  | Ter 08/08/23 | ND
0% | 1.1.1 | Artefatos do projeto | 1 dia | 0 hrs | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 |  | Qua 23/08/23 | ND
100% | 1.1.1.1 | Link GITHUB | 1 dia | 0 hrs | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Eduardo | Qua 23/08/23 | ND
100% | 1.1.1.2 | Dataset | 1 dia | 0 hrs | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Eduardo | Qua 23/08/23 | ND
0% | 1.1.2 | Contexto do Estudo | 1 dia | 0 hrs | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 |  | ND | ND
100% | 1.1.2.1 | Premissas do Projeto | 1 dia | 0 hrs | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Beatriz;Eduardo;Jessica;Moisés;Vanessa | ND | ND
100% | 1.1.2.2 | Objetivos | 1 dia | 0 hrs | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Beatriz;Eduardo;Jessica;Moisés;Vanessa | ND | ND
100% | 1.1.2.3 | Metas | 1 dia | 0 hrs | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Beatriz;Eduardo;Jessica;Moisés;Vanessa | ND | ND
100% | 1.1.2.4 | Cronograma de Atividades | 1 dia | 0 hrs | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Beatriz;Eduardo;Jessica;Moisés;Vanessa | ND | ND
100% | 1.1.2.5 | Pensamento Computacional em contextos organizacionais | 1 dia | 0 hrs | Ter 08/08/23 | Ter 08/08/23 | Beatriz;Eduardo;Jessica;Moisés;Vanessa | ND | ND
0% | 1.1.3 | Referências de Aquisição do Dataset | 1 dia | 0 hrs | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 |  | ND | ND
100% | 1.1.3.1 | Origem dos Dados | 1 dia | 0 hrs | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Beatriz;Eduardo;Jessica;Moisés;Vanessa | ND | ND
100% | 1.1.3.2 | Limitação de Uso | 1 dia | 0 hrs | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Beatriz;Eduardo;Jessica;Moisés;Vanessa | ND | ND
100% | 1.1.3.3 | Período de Coleta | 1 dia | 0 hrs | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Beatriz;Eduardo;Jessica;Moisés;Vanessa | ND | ND
0% | 1.1.4 | Descrição da Origem | 1 dia | 0 hrs | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 |  | ND | ND
100% | 1.1.4.1 | Informações sobre a Organização que gerou os dados | 1 dia | 0 hrs | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Beatriz;Eduardo;Jessica;Moisés;Vanessa | ND | ND
100% | 1.1.4.2 | Contexto em que os dados foram gerados | 1 dia | 0 hrs | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Beatriz;Eduardo;Jessica;Moisés;Vanessa | ND | ND
0% | 1.1.5 | Descrição do Dataset | 1 dia? | 0 hrs | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 |  | ND | ND
100% | 1.1.5.1 | Conteúdo | 1 dia | 0 hrs | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Beatriz;Eduardo;Jessica;Moisés;Vanessa | ND | ND
100% | 1.1.5.2 | Proposta | 1 dia | 0 hrs | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Beatriz;Eduardo;Jessica;Moisés;Vanessa | ND | ND
100% | 1.1.5.3 | Registro de Problemas ou Fenômenos | 1 dia | 0 hrs | Qua 23/08/23 | Qua 23/08/23 | Beatriz;Eduardo;Jessica;Moisés;Vanessa | ND | ND
0% | 1.1.6 | Entrega Moodle | 1 dia | 0 hrs | Seg 28/08/23 | Seg 28/08/23 | Eduardo | ND | ND
0% | 1.2 | FASE II - TBD | 15 dias | 0 hrs | Ter 05/09/23 | Seg 25/09/23 | Beatriz;Eduardo;Jessica;Moisés;Vanessa | ND | ND
0% | 1.2.1 | BB Professor | 1 dia | 0 hrs | Ter 05/09/23 | Ter 05/09/23 | Beatriz;Eduardo;Jessica;Moisés;Vanessa | ND | ND
0% | 1.2.2 | Atividades - TBD | 1 dia | 0 hrs | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | Beatriz;Eduardo;Jessica;Moisés;Vanessa | ND | ND
0% | 1.2.3 | BB Professor | 1 dia | 0 hrs | Ter 19/09/23 | Ter 19/09/23 | Beatriz;Eduardo;Jessica;Moisés;Vanessa | ND | ND
0% | 1.2.4 | Entrega Moodle | 1 dia | 0 hrs | Seg 25/09/23 | Seg 25/09/23 | Eduardo | ND | ND
0% | 1.3 | FASE III - TBD | 15 dias | 0 hrs | Ter 10/10/23 | Seg 30/10/23 | Beatriz;Eduardo;Jessica;Moisés;Vanessa | ND | ND
0% | 1.3.1 | BB Professor | 1 dia | 0 hrs | Ter 10/10/23 | Ter 10/10/23 | Beatriz;Eduardo;Jessica;Moisés;Vanessa | ND | ND
0% | 1.3.2 | Atividades - TBD | 1 dia | 0 hrs | Ter 24/10/23 | Ter 24/10/23 | Beatriz;Eduardo;Jessica;Moisés;Vanessa | ND | ND
0% | 1.3.3 | BB Professor | 1 dia | 0 hrs | Seg 30/10/23 | Seg 30/10/23 | Beatriz;Eduardo;Jessica;Moisés;Vanessa | ND | ND
0% | 1.3.4 | Entrega Moodle | 1 dia | 0 hrs | Seg 30/10/23 | Seg 30/10/23 | Eduardo | ND | ND
0% | 1.4 | FASE IV - TBD | 10 dias | 0 hrs | Ter 07/11/23 | Seg 20/11/23 | Beatriz;Eduardo;Jessica;Moisés;Vanessa | ND | ND
0% | 1.4.1 | BB Professor | 1 dia | 0 hrs | Ter 07/11/23 | Ter 07/11/23 | Beatriz;Eduardo;Jessica;Moisés;Vanessa | ND | ND
0% | 1.4.2 | Atividades - TBD | 1 dia | 0 hrs | Seg 20/11/23 | Seg 20/11/23 | Beatriz;Eduardo;Jessica;Moisés;Vanessa | ND | ND
0% | 1.4.3 | Entrega Moodle | 1 dia | 0 hrs | Seg 20/11/23 | Seg 20/11/23 | Eduardo | ND | ND